###### РАБОЧИЙ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

| Этап Про-екта | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Необходи- мая сумма, руб. | Ответст- венный | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение материальных ценностей | до 1 ноября 2005 года | 3800 | Негашева | отдел культуры |
| 2 | Подготовка кукол и актеров | до 1 декабря2005 года | --- | Негашева | Актеры театра кукол «Фунтик», шоу-группы «Карнавал» |
| 3 | Изготовление кукол и костюмов | до 1 декабря 2005 года | --- | Негашева | Актеры театра кукол «Фунтик», шоу-группы «Карнавал» |
| 4 | разработка графика гастрольных поездок | до 10 декабря 2005 года | --- | Негашева | работники отдела культуры Большесосновского района |
| 5 | показ представления | 20-27 декабря2005 года | 1200 | Негашева | работники отдела культуры и население Большесосновского района |
| 6 | подведение итогов деятельности в рамках проекта | до 30 декабря2005 года | --- | Негашева | конкурсная комиссия |